福州职业技术学院宣传部

榕职院宣〔2017〕59号

关于做好迎接第一届省级文明校园考评

暨第十三届省级文明学校总评工作的通知

各党总支、直属党支部，各院（部）、处室、中心、馆：

根据《中共福建省委教育工委关于组织开展第一届省级文明校园高校考评工作的通知》（闽委教思〔2017〕57号）文件精神，省委教育工委会同省委文明办组成考评组将于2017年11月13日-18日对参评高校2015年1月至2017年11月期间创建文明校园工作情况考评打分，其中2016年初评成绩占30%，2017年总评成绩占70%。为做好此项工作，现将《福州职业技术学院第一届省级文明校园考评迎检部分任务分解表》印发给你们，请各单位在逐条逐项落实《福建省高校文明校园测评细则及福州职业技术学院任务分解表》的基础上予以进一步强化落实，在规定的时间节点内，完成各项工作任务，确保创建工作不丢分、学校顺利通过第一届省级文明校园考评。

附件：福州职业技术学院第一届省级文明校园考评迎检部分任务分解表

福州职业技术学院宣传部（文明办）

2017年11月6日

福州职业技术学院宣传部           2017年11月6日印发

附件：

福州职业技术学院

第一届省级文明校园考评迎检部分任务分解表

| 时间 | 项目 | 责任部门 | 配合部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段： 全面落实阶段 （11月3- 7日） | 对照《福建省高校文明校园测评细则及福州职业技术学院任务分解表》报送2015年1月以来佐证资料、编制相应目录（完善装盒）。 | 各牵头部门（责任部门中第一个为牵头部门） | 各院（部）、各部门 |
|  | 按照“负面清单”开展自查自纠工作，并提交相关证明材料。 | 纪检监审处、宣传部（文明办）、党工部、校办、保卫处、后勤管理处、教务处、财务处、工会 |
|  | 各责任部门请于2017年11月7日前确定一名总联络员【名单报宣传部（文明办）汇总】，做好材料报送联络和检查期间相关材料问题的说明工作，其中牵头部门的总联络员要做好牵头指标材料收集整理、审核完善、目录编制、装盒等工作。 | 各责任部门 | 各院（部）、各部门 |
|  | 2017年11月6日前：选派1名熟悉文明校园创建工作的相关部门负责同志参加省级文明校园考评工作。 | 宣传部（文明办） |
|  | 2017年11月9日前：完成《福建省第一届（2015-2017年度）文明校园审批表》、自查报告、自评分表、“特色指标”加分情况的撰写、印制、报送审批等工作。 | 宣传部（文明办） | 各院（部）、各部门 |
|  | 编制文明校园应知应会知识。 | 宣传部（文明办） | 各院（部）、各部门 |
|  | 文明素质教育：组织本单位师生学习党的十九大、全国全省全市高校思想政治工作会议精神以及文明校园应知应会知识等内容，师生员工佩戴好校徽和使用文明礼貌用语。 | 各院（部）、各部门 |
|  | 师生座谈会（访谈） | 教工座谈会 | 人事处 | 各院（部）、各部门 |
|  |  | 学生座谈会 | 学工处 | 各院（部） |
| 时间 | 项目 | 责任部门 | 配合部门 |
| 第一阶段： 全面落实阶段 （11月3- 7日） | 加强课堂纪律和教学秩序。 | 教务处、督导室 | 各院（部） |
|  | 做好学生日常管理以及学生风纪、仪容仪表、文明礼仪、应知应会知识教育等。 | 学工处 | 各院（部） |
|  | 环境整治： 1.做好校园周边环境整治维护、校园绿地管护和校园、食堂、学生公寓、教学楼、实训楼等公共场所环境卫生，包括清洗垃圾桶、果皮箱、宣传橱窗、报栏、广告栏、宣传牌等，清除乱张贴物、蜘蛛网和清运垃圾工作，并开展相关检查。 2.做好食品安全管理。 3.做好公共设施安全检查与维护（如名人名言宣传标语牌、遵德守礼牌、石刻文字翻新等）。 4.协调保卫处做好校内建筑工地安全管理检查工作，确保施工垃圾及时清理，施工材料堆放合理有序。 5.做好本单位所属的办公室、自用教室、实验室、室内外环境包干区、学生宿舍等环境卫生。 | 后勤管理处 | 各院（部）、各部门、物业、食堂等 |
|  | 校园秩序： 1.校园秩序管理：加强门卫管理，做到文明执法；重点整治教职工车辆、共享单车等停车秩序，强化电动车的管理。 2.完善消防设施，定时检查消防通道并及时清除障碍。 3.协同后勤管理处做好校内建筑工地安全管理检查工作。 | 保卫处 |
|  | 宣传氛围营造。布置好校内各宣传栏，做好本部门、本院部的宣传栏、宣传板块的保洁工作，挂好横幅、标语，保证电子屏幕正常显示。 | 宣传部（文明办）、后勤管理处、各院（部）、各部门 |
|  | 加强网络管理，充实完善文明学校专题网页。 | 现教中心、宣传部（文明办） |
|  | 制定接待方案、编制专家工作指南。 | 校办 |
| 时间 | 项目 | 责任部门 | 配合部门 |
| 第二阶段： 整改阶段 （11月8- 12日） | 审核、完善佐证材料 | 宣传部（文明办）、各牵头部门 | 各院（部）、各部门 |
|  | 进行拉网式实效大检查（2次） | 党工部、宣传部（文明办）、保卫处、学工处、团委、后勤管理处、教务处、产学研与实训中心、人事处、督导室、各院（部）、各部门 |
|  | 校园环境检查 | 后勤管理处 |  |
|  | 整改 | 相关部门 |  |
| 专项项目 （11月3-12日） | 思政创新工作材料《思想引领 育人育心 助力大学生成长成才》 | 宣传部（文明办） | 各院（部）、各部门 |
|  | 2017媒体看励园 | 宣传部（文明办） | 各院（部）、各部门 |
|  | 优秀教师风采录 | 宣传部（文明办） | 各院（部）、各部门 |
|  | 校史馆更新 | 校办、后勤管理处、宣传部（文明办） | 各院（部）、各部门 |
|  | 福州职业技术学院汽车博物馆建设 | 交通工程学院、宣传部（文明办） |
| 第三阶段： 具体迎检阶段 （11月13-18日） | 接待会务、汇报会、实地查看 | 校办 | 宣传部（文明办）、相关部门 |
|  | 联络组织 | 宣传部 | 校办、党工部、各院（部）、各部门 |
|  | 座谈会（访谈）、查阅资料、问卷调查 | 相关部门 |  |
|  | 做好照相、录像工作。 | 现教中心 |
|  | 在校友博览会筹备（搭台、布展）、展览期间，做好校园环境保洁等工作，确保各项工作有序进行。 | 校友会、校办、后勤管理处 |