**关于2018年度保卫处重点工作及攻坚项目完成进度情况报告**

**一、年度重点工作**

1.创建消防标准化达标管理建设。

2. 福州市政法委综治办组织的关于2018年度市直单位综治责任目标制考评。

3. 福州市教育局组织的关于2018年度综治安全目标责任制考评。

**二、攻坚-2018项目**

“消控联网”与“安防指挥中心”搬迁改造整合项目。

**三、工作进度**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建设项目内容 | 完成建设时间 | 经办人 | 负责人 | 需要相关部门支持配合 |
| 1 | 创建消防标准化达标管理建设 | 1. 1-3月份，根据《创建细则》目录建立档案；
2. 4-9月份，按照《创建细则》组织、充实完善各项佐证的图文资料；
3. 10-11月份组织自评、迎接年度验收工作。
 | 林炜庭 | 郑明星 | 各部门、二级学院 |
| 2 | 福州市政法委综治办组织的关于2018年度市直单位综治责任目标制考评。 | 1. 3月份完成调整补充综治领导机构；
2. 3-9月份，按照《考评细则》建立、充实佐证资料；
3. 9-10月份组织自评；
4. 10-11月份迎接年度考评工作。
 | 张威李文斌 | 宋世军 | 各部门、二级学院 |
| 3 | 福州市教育局组织的关于2018年度综治安全目标责任制考评。 | 1. 3月份完成调整补充综治领导机构；
2. 3-9月份，按照《考评细则》建立、充实佐证资料；
3. 9-10月份组织自评；
4. 10-11月份迎接年度考评工作。
 | 张威张征李文斌 | 林俞平 | 各部门、二级学院 |
| 4 | “消控联网”与“安防指挥中心”搬迁改造整合项目 | 1. 1-3月份完成“消控联网”与“安防指挥中心”搬迁改造整合项目建设设计方案；
2. 4月份前完成方案上报立项工作；
3. 5月份前完成技术参数的专家论证；
4. 6月前提交校招标办组织招标；
5. 12月31日前完成系统安装、调试、验收工作。
 | 林炜庭李文斌 | 郑明星宋世军林俞平 | 后勤管理处、现代技术教育中心、财务处 |

保卫处

 2018年1月22日