福州职业技术学院学生工作处

榕职院学〔2019〕11 号

关于做好迎接“示范校”建设2018年度考核评估

实地考察学生管理工作的通知

各系（院）：

福建省教育厅将组织专家进校进行“示范校”建设实地考察工作。为广泛动员全体学生以良好的精神风貌和主人翁精神投入学院迎评迎检工作中，现将有关工作通知如下：

一、开展时间

2019年3月13日至2019年3月22日

二、工作内容

（一）宣传动员（2019年3月13日-2019年3月20日)

1. 加强宣传工作。各系（院）通过主题班会、宣传栏、标语、网络等宣传形式，深入教室、寝室等场所，大力宣传迎评迎检工作及相关要求，通过讨论、交流和引导，营造迎评迎检浓厚氛围。

2.加强应知应会知识学习。组织学生认真学习示范办下发的应知应会，了解学校有关迎评迎检文件，了解学院教学工作的总体情况，了解相关指标体系，深刻理解各项指标和各个观测点的深刻内涵，明确目标任务，保证学习覆盖面达到100%。

（二）检查落实（2019年3月13日-2019年3月20日)

1.加强日常教育管理。要进一步落实各项管理措施，保证迎评期间杜绝风纪不正、不按规定作息、晚归、熄灯后外出等违反管理规定的行为发生。

2.强化学风教育，抓好课堂纪律。教育学生严守课堂纪律，不迟到、不早退、不旷课、不带食品及有包装的饮料进教室，随手带走教室垃圾，保持教室环境卫生，保持良好的课堂纪律和教室环境。

3.推进校园文明礼仪，劝导同学们在仪容仪表、微笑问好、文明搭乘电梯、排队购物、饭后回收餐盘等方面做出示范和表率。

4.规范公寓秩序，大力整顿宿舍卫生，要重视和抓好宿舍内务卫生，各系重点解决学生宿舍“吊餐”、高空抛物等问题，构建整洁有序的宿舍生活环境。

5．认真做好禁烟教育，做好本单位教学区、宿舍区的督查工作，对于在公共场合吸烟的学生，先进行教育，教育无效者给与严肃处理。

6.组织开展丰富多彩的校园文体、科技、职业技能展示等第二课堂活动，将第二课堂精品项目活动菜单于2019年3月20日前报送至学生工作处戴老师处。

（三）全面迎检(3月22日-4月1日，未确定入校检查时间)

1、文明督导：各系按照检查落实阶段各方面的要求做好督导工作。迎检当天安排督导队伍做好本单位教学区、宿舍区秩序和环境维护。杜绝上课迟到和早退等现象，及时制止公共场合吸烟行为。保持公寓环境有序整洁，引导有课学生按时离开寝室。

2、有序开展第二课堂活动：校园文体、科技、职业技能展示等第二课堂活动按照所报菜单有序进行，杜绝餐单错误、活动变动等现象的出现。

三、工作要求

各系（院）要高度重视，积极行动起来，切实把工作落到实处，防止工作流于形式，要使学生真正认识到迎评迎检工作的重要意义。针对可能存在问题深入进行排查，同时根据排查出来的问题，及时进行批评教育和有针对性地整改。

学生工作处

2019年3月13日

福州职业技术学院学生工作处          2019年3月13日印发