榕职院学组发〔2009〕11号
关于印发学院开展深入学习实践科学发展观活动

第三阶段（整改落实阶段）工作安排的通知
各党总支、机关党委、直属党支部：

根据中央、省市委的部署和安排，现将学院深入学习实践科学发展观活动第三阶段（整改落实阶段）的工作安排印发给你们，请结合学院制定的实施方案和各部门的实际，认真贯彻落实。

中共福州职业技术学院委员会
深入学习实践科学发展观活动领导小组
2009年8月4日

福州职业技术学院

开展深入学习实践科学发展观活动

第三阶段（整改落实阶段）工作安排

整改落实阶段是巩固和扩大学习调研、分析检查阶段工作成果，集中解决突出问题，完善体制机制，确保学习实践活动出成果、见实效的阶段，也是党员干部和师生员工最为关注的阶段。为扎实做好整改落实阶段的各项工作，根据《福州市开展第二批深入学习实践科学发展观活动实施方案》和《福州职业技术学院深入学习实践科学发展观活动实施方案》，结合学院实际，现将工作安排如下：

一、总体要求

整改落实阶段的主要任务是明确目标、制定措施、健全制度、落实整改，同时要做好活动总结工作，组织进行群众满意度测评。要按照市委和学院《实施方案》要求，重点围绕制定整改落实方案、集中解决突出问题两个环节，着力解决影响和制约学院科学发展的突出问题，办几件师生员工普遍期待的实事，积极为地方经济社会发展办一些有影响的实事。同时，努力形成学院贯彻落实科学发展观的长效机制，使学习实践活动成为“党内党外赞成、干部群众满意的活动”。

二、时间及主要工作安排

整改落实阶段从7月下旬开始，至9月上旬基本结束。重点从制定整改落实方案、集中解决突出问题、建立健全长效机制、组织满意度测评、认真总结经验等五方面出发，主要做好以下工作：
（一）召开转段动员大会（7月下旬）
学院在7月下旬召开转段动员大会，党委主要负责同志作动员，回顾总结分析检查阶段工作，全面部署整改落实阶段任务。请市委第七指导检查组领导参加转段动员大会。全体中层以上干部和副高以上骨干教师参加。各总支、直属支部要认真传达学习学院转段动员大会精神，进行再动员，认真总结本部门分析检查阶段的工作，对第三阶段的工作进行动员部署，明确整改落实阶段的工作要求，制定整改落实阶段的工作计划，为搞好本阶段各项工作打下坚实基础。

（二）继续深化理论学习（7月－8月）

坚持把学习理论贯穿始终，力求学习实践活动每推进一步，理论学习都能够深化一步，党员干部的思想认识能够提高一步。要在前两个阶段学习的基础上，紧密联系福建省福州市建设海峡西岸经济区的实际、学院改革发展实际、学院教学科研实际和广大师生党员的思想实际，组织党员干部认真学习中央领导同志有关讲话精神，深入研读中央规定的必读书目，进一步加深对科学发展观的认识和理解。院、系领导班子和党员领导干部要带头深化理论学习，切实做到学以致用、用有所成，为解决影响学院科学发展的突出问题、解决党性党风党纪方面存在的突出问题、创新和完善促进学院科学发展的长效机制奠定坚实的思想基础。

（三）制定整改落实方案（7月下旬）

学院整改落实方案在院领导班子分析检查报告的基础上研究制定。学院党政主要负责同志要亲自抓，领导班子要集体讨论研究。要充分发扬民主，广泛听取师生意见，周密制定整改落实阶段工作分解表，真正把解决问题和完善制度的工作具体化、目标化、责任化，使整改落实工作有章可循，群众满意度测评有据可依。做到“四明确一承诺”，即明确整改落实项目、明确整改落实目标和时限要求、明确整改落实措施、明确整改落实责任，采取适当方式向党员干部、师生员工公布，做出公开承诺，接受监督。

整改落实方案初步形成后，学院将进一步广泛征求各方面的意见、建议，进一步修改完善整改落实方案，使形成的整改措施具有科学的理论基础、广泛的群众基础、深厚的实践基础。

（四）集中解决一些突出问题（8月底前）

根据学院整改落实方案，在边学边改、边查边改的基础上，集中力量解决在学习实践活动中能够解决的问题，特别是推动学院改革发展中的突出问题、领导机关和领导干部党性党风党纪方面的突出问题。要选准突破口和切入点，集中力量解决那些既事关大局又有可能经过努力在近期内解决的问题，切实取得一批实践成果。

解决问题要坚持实事求是、尽力而为、量力而行。要扎扎实实为师生员工办实事、解难事，为地方经济社会发展办实事、办好事。对具备解决条件的突出问题，要马上整改；对通过努力能够解决的问题，要限期整改；对那些应该解决但由于受到客观条件限制一时解决不了的问题，要向师生员工说明情况，积极采取措施逐步解决，使学习实践活动经得起实践的检验。

（五）创新完善体制机制（8月底前）
要把解决突出问题和创新完善体制机制有机结合起来，以体制机制创新促进突出问题的解决，把解决问题中形成的好办法好经验用制度的形式巩固下来，形成推动学院科学发展的长效机制。围绕形成保障和推进科学发展的制度体系，进一步完善学院党委领导下的院长负责制，抓紧修改完善学院改革发展规划，并建立健全相应配套措施。按照“废、改、立”分类，对现有政策、制度、办法进行系统清理，该完善的完善，该变革的变革，特别是要及早研究制订或健全学院科学发展迫切需要的教学、科研、后勤管理等新制度、新政策，切实取得推进学院事业科学发展的制度成果。对涉及全局性的体制机制问题，鼓励提出建设性的改进意见。

（六）认真做好学习实践活动总结（9月上旬）

学习实践活动基本完成时，要及时做好总结工作。学院学习实践活动领导小组办公室和各党总支、直属支部要对照学习实践活动的目标要求，认真总结学习实践活动三个阶段的各项工作，形成学习实践活动总结报告。总结报告要做到情况清楚、评价准确、分析透彻、特色鲜明，全面反映学习实践活动的基本情况、主要做法和特点，取得的主要成效、积累的成功经验和存在的问题，巩固和扩大学习实践活动成果的努力方向和主要措施等。学院的总结报告形成后，要采取适当方式向党员、师生通报有关情况，为组织开展满意度测评做好准备。

（七）组织开展群众满意度测评（9月上旬）

群众满意度测评的内容主要是对开展学习实践活动情况的满意度。学习实践活动基本完成时，要组织师生员工对学院开展学习实践活动情况进行满意度测评。通过测评，进一步征求意见、改进工作，让师生员工感受到学院学习实践活动实实在在的成效。

学院参加满意度测评人员的规模、范围，原则上与院领导班子分析检查报告评议人员相一致。测评工作在市委第七指导检查组的指导下，根据实际情况，采用适当、有效的方式进行。测评前，学院将总结报告和测评表提前发放给参评人员，保证参评人员有足够的时间阅读总结报告。测评表的收取、整理和统计工作由学院学习实践活动领导小组办公室负责。

学院将通过会议、简报等形式及时向师生员工公布满意度测评结果。要正确对待测评结果，把测评结果作为评判学习实践活动成效的重要依据，并根据测评结果进一步完善整改落实措施，进一步抓好落实，确保学习实践活动中尚未解决的突出问题继续得到有效解决。
（八）召开学习实践活动总结大会（9月上旬）

整改落实阶段基本结束时，学院在进一步做好工作总结的基础上，在9月上旬召开学习实践活动总结大会。

同时，学院活动办和各党总支要认真做好学习实践活动材料整理归档工作。学院将在学习实践活动告一段落后，适时组织 “回头看”，对活动中存在的问题，切实采取措施，及时加以纠正和完善。

三、几点具体要求

1．要加强领导和指导。整改落实阶段是学习实践活动的最后一个阶段，院、系党政负责人要继续履行第一责任人的职责，善始善终地抓好学院和本部门的学习实践活动，防止出现松劲、厌倦情绪，防止降低标准、前紧后松。学院活动办要认真履行职责，加强对学院开展学习实践活动情况的具体指导，注意把握工作节奏，及时发现问题，提出工作建议，确保学习实践活动在解决突出问题上见成效、在完善机制机制上出成果。
2．要始终突出领导班子和党员领导干部这个重点。整改落实重点在领导班子和领导干部，党员领导干部要继续发挥模范表率作用，带头深化理论学习、带头改进工作作风、带头落实整改措施。要切实转变作风，坚持一切从实际出发，多在实效上用功，坚决防止搞形式主义。

3．要坚持统筹兼顾。第三阶段临近新学年开学，学院教学科研任务十分繁重，要统筹兼顾学习实践活动与日常工作关系，真正做到两手抓、两不误、两促进，切实以学习实践活动促进当前工作，以工作实绩检验学习实践活动的成效。
主题词：共产党  学习实践活动△  第二阶段安排△  通知
主送：各党总支、机关党委、直属党支部

抄送：省委教育工委高校活动办、市委深入学习实践科学发展观活动领导小组办公室，市委学习实践活动第七指导检查组，院党委委员，存档。  

中共福州职业技术学院委员会学习实践活动领导小组办公室   2009年8月4日印发

                                                              （共印30份）










PAGE  
4

